## Hoja2 (hidden)
Muy Alta (5) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | Clasificación RIESGO | Valor
[6 empty] | Riesgo Mínimo | 1 a 2
Alta (4) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | Riesgo Menor | 3 a 4
[6 empty] | Riesgo Medio | 5 a 8
Media (3) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | Riesgo Mayor | 9 a 15
[6 empty] | Riesgo Catastrófico | 16 a 25
Baja (2) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
Muy Baja (1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Mínimo (1) | Menor (2) | Moderado (3) | Mayor (4) | Catastrófico (5)
PROBABILIDAD

## Riesgos Procesos
|  | PROYECTO "InfoTex" | [8 empty] | Versión: 2.0 Fecha: 27/11/2025
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
Proceso | Partes Interesadas | Tipo de Riesgo | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Criticidad | Nivel de Riesgo | Plan de Acción | Responsable | Plazo
Operación diaria de la plataforma | Usuarios finales, Mesa de ayuda | Operacional | Caída de la plataforma en horario crítico | Sobrecarga de servidores, mala capacidad instalada | Interrupción del servicio y pérdida de confianza | Alta | Mayor | 16 | Riesgo Catastrófico | Implementar balanceo de carga, monitoreo 24/7 y alertas tempranas | Líder de Infraestructura | 3 meses | Riesgo Medio
Gestión de accesos | TI, Seguridad, Usuarios | Operacional | Cuentas sin revocar de ex-colaboradores | Falta de proceso formal de bajas | Accesos no autorizados a información | Media | Mayor | 12 | Riesgo Mayor | Definir procedimiento de offboarding y revisión mensual de cuentas | Responsable de Seguridad TI | 1 mes | Riesgo Mayor
Atención de incidentes | Soporte, Usuarios | Operacional | Tiempos de respuesta excesivos en soporte | Falta de personal o mala priorización | Usuarios insatisfechos y aumento de reclamos | Media | Moderado | 9 | Riesgo Mayor | Implementar mesa de ayuda con SLA y categorización de incidentes | Jefe de Soporte | 2 meses | Riesgo Catastrófico
Respaldo de datos | TI, Auditoría | Operacional | Fallo en copias de respaldo | Respaldos no automatizados ni verificados | Pérdida parcial o total de información | Baja | Mayor | 8 | Riesgo Medio | Automatizar backups diarios y pruebas de restauración trimestrales | Administrador de BD | 2 meses
Actualización de componentes | TI, Proveedores | Operacional | Versiones obsoletas de librerías críticas | Falta de gestión de versiones | Vulnerabilidades y errores no corregidos | Alta | Moderado | 12 | Riesgo Mayor | Mantener inventario de versiones y ventana de actualización trimestral | Líder Técnico | 3 meses
Gestión de capacidad | TI, Usuarios | Operacional | Falta de espacio en base de datos | Crecimiento no estimado de registros | Lentitud general y errores en consultas | Media | Moderado | 9 | Riesgo Mayor | Implementar monitoreo de crecimiento y planes de archivado | Administrador de BD | 4 meses
Monitoreo de servicios | TI | Operacional | Ausencia de monitoreo de servicios críticos | No se cuenta con herramientas de observabilidad | Incidentes detectados tarde por reclamos de usuarios | Alta | Moderado | 12 | Riesgo Mayor | Implementar monitoreo con dashboards y alertas | Líder de Infraestructura | 2 meses
Gestión de logs | TI, Seguridad | Operacional | Logs insuficientes o mal configurados | Falta de política de logging | Dificultad para auditar incidentes o fraudes | Media | Moderado | 9 | Riesgo Mayor | Definir política de logging y retención, centralizar logs | Responsable de Seguridad TI | 3 meses
Operación fuera de horario | TI | Operacional | Falta de soporte fuera de horario laboral | No hay esquema de turnos | Largos tiempos de indisponibilidad nocturna | Media | Moderado | 9 | Riesgo Mayor | Establecer esquema de guardias y escalamiento | Jefe de Soporte | 3 meses
Gestión de cambios en producción | TI, Usuarios | Operacional | Cambios en producción sin pruebas suficientes | Saltarse ambientes de QA | Caídas del sistema o errores críticos en vivo | Media | Mayor | 12 | Riesgo Mayor | Formalizar CAB, checklist de despliegue y revisiones obligatorias | PM / Líder Técnico | 1 mes
Gestión de despliegues | TI | Operacional | Fallas recurrentes en despliegues automáticos (CI/CD) | Errores en pipeline o scripts mal configurados | Interrupción del servicio en cada release | Media | Mayor | 12 | Riesgo Mayor | Revisar pipeline, pruebas automatizadas y control de versiones | Líder DevOps | 2 meses
Seguridad operativa | Seguridad, TI | Operacional | Uso de contraseñas débiles o repetidas | Falta de políticas de seguridad claras | Accesos no autorizados o brechas internas | Alta | Mayor | 16 | Riesgo Catastrófico | Implementar MFA, rotación de contraseñas, políticas estrictas | Responsable de Seguridad TI | 1 mes
Gestión de infraestructura | TI | Operacional | Saturación de CPU o RAM en servidores | Mal dimensionamiento o picos no monitoreados | Caídas intermitentes y lentitud | Media | Moderado | 9 | Riesgo Mayor | Activar autoescalamiento y monitoreo predictivo | Infraestructura | 3 meses
Soporte técnico | Usuarios, Soporte | Operacional | Falta de conocimiento técnico del equipo de soporte | Capacitación insuficiente | Incidentes mal gestionados y usuarios frustrados | Media | Moderado | 9 | Riesgo Mayor | Capacitar al equipo y crear base de conocimiento | Jefe de Soporte | 2 meses
Continuidad operacional | TI, Dirección | Operacional | Falta de ambiente de contingencia o réplica | No existe DRP formal | Parálisis ante incidentes severos | Baja | Mayor | 8 | Riesgo Medio | Diseñar plan de continuidad y ambiente espejo | Dirección TI | 6 meses
Integración con servicios externos | TI, Proveedores | Externo | Caída de servicios de terceros (API de correo, pagos, etc.) | Proveedor presenta indisponibilidad | Imposibilidad de realizar acciones críticas (registro, pagos) | Media | Mayor | 12 | Riesgo Mayor | Definir planes de contingencia, reintentos y proveedores alternativos | Líder Técnico | 3 meses
Cambios regulatorios | Legal, Dirección, TI | Externo | Cambios en normativas de protección de datos | Actualización de leyes locales o sectoriales | Necesidad de rediseñar procesos y contratos | Media | Mayor | 12 | Riesgo Mayor | Mantener vigilancia regulatoria y comité de cumplimiento | Responsable Legal | Permanente
Type de cambio de proveedor cloud | Dirección, TI, Finanzas | Externo | Aumento fuerte en costos de servicios en la nube | Cambio de tarifas del proveedor | Incremento del costo total de operación | Media | Moderado | 9 | Riesgo Mayor | Evaluar alternativas de cloud y renegociar contratos | Dirección TI | 6 meses
Conectividad de usuarios | Usuarios finales | Externo | Usuarios sin acceso estable a internet | Problemas de infraestructura local o país | Baja adopción y dificultades de uso | Alta | Moderado | 12 | Riesgo Mayor | Optimizar app para baja conectividad y ofrecer modos offline limitados | Líder de UX/UI | 6 meses
Ciberataques externos | Seguridad, TI | Externo | Ataques de denegación de servicio (DDoS) | Exposición pública del servicio | Caída del sistema y pérdida de disponibilidad | Media | Mayor | 12 | Riesgo Mayor | Implementar WAF, protección DDoS y monitoreo de tráfico | Responsable de Seguridad TI | 4 meses
Dependencia de único proveedor clave | Dirección, Compras | Externo | Proveedor crítico deja de operar o rompe contrato | Concentración de servicios en un solo proveedor | Bloqueo del proyecto y alto costo de reemplazo | Baja | Mayor | 8 | Riesgo Medio | Estudiar proveedores alternativos y contratos con cláusulas de salida | Gerente de Proyectos | 9 meses
Imagen pública y redes sociales | Marketing, Usuarios | Externo | Campaña negativa en redes por falla del servicio | Incidente no gestionado comunicacionalmente | Daño reputacional y menor confianza | Media | Moderado | 9 | Riesgo Mayor | Definir protocolo de comunicación de crisis y vocería | Encargado de Comunicaciones | 2 meses
Riesgos país | Dirección, Operaciones | Externo | Inestabilidad social o desastres naturales | Contingencias fuera de control | Interrupción prolongada de servicios y trabajo del equipo | Baja | Mayor | 8 | Riesgo Medio | Plan de continuidad de negocio y trabajo remoto | Dirección de Operaciones | 12 meses
Cambios tecnológicos rápidos | Dirección TI, Arquitectura | Externo | Tecnología base queda obsoleta muy rápido | Alta velocidad de innovación | Incremento en costos de mantenimiento y migración posterior | Media | Moderado | 9 | Riesgo Mayor | Revisar roadmap tecnológico anual y plan de actualización | Arquitecto de Solución | Anual
Riesgos de terceros en datos | Proveedores, Legal | Externo | Filtración de datos por un tercero que procesa información | Controles débiles del proveedor | Sanciones legales y pérdida de confianza | Baja | Mayor | 8 | Riesgo Medio | Evaluar proveedores según estándares de seguridad y firmar acuerdos de tratamiento de datos | Responsable Legal | 4 meses
Integraciones externas | TI, Proveedores | Externo | Cambios inesperados en APIs externas | Proveedores modifican endpoints sin aviso | Interrupción de funcionalidades críticas | Media | Mayor | 12 | Riesgo Mayor | Implementar versionado de API y monitoreo de cambios | Líder Técnico | 3 meses
Variables económicas | Dirección, Finanzas | Externo | Inflación o variación del dólar afecta costos cloud | Fluctuaciones del mercado global | Incremento del costo fijo del proyecto | Media | Moderado | 9 | Riesgo Mayor | Ajustar presupuesto anual y renegociar con proveedores | Finanzas | Semestral
Competencia tecnológica | Dirección, Comercial | Externo | Aparición de soluciones similares con más funciones | Competidores innovan antes | Pérdida de mercado | Media | Mayor | 12 | Riesgo Mayor | Innovación continua y análisis competitivo trimestral | Gerente de Producto | Trimestral
Amenazas naturales | Operaciones | Externo | Corte eléctrico prolongado en la zona del datacenter | Eventos climáticos o fallas masivas | Caída total del servicio | Baja | Mayor | 8 | Riesgo Medio | Contratar datacenters en zonas geográficas distintas | Dirección TI | 1 año
Cambios en políticas de proveedores | TI, Dirección | Externo | Proveedor elimina servicios clave (deprecated) | Decisión interna del proveedor | Forzar migración no planificada | Baja | Mayor | 8 | Riesgo Medio | Monitorear roadmap de proveedores y anticipar migraciones | Arquitecto TI | Permanente
Definición de modelo de negocio | Dirección, Comercial | Comercial | Modelo de negocio poco atractivo para el mercado | Falta de estudio de mercado | Baja adopción y escasos ingresos | Media | Mayor | 12 | Riesgo Mayor | Validar modelo con pilotos, encuestas y análisis de competencia | Gerente Comercial | 6 meses
Estrategia de precios | Comercial, Finanzas | Comercial | Precios no alineados al valor percibido | Mal benchmark con la competencia | Pérdida de clientes o baja rentabilidad | Media | Moderado | 9 | Riesgo Mayor | Realizar análisis de precios, pruebas A/B y ajustar por segmentos | Gerente Comercial | 4 meses
Posicionamiento de marca | Marketing | Comercial | Baja visibilidad de la solución | Escasa inversión en marketing | Pocas oportunidades comerciales | Alta | Moderado | 12 | Riesgo Mayor | Crear plan de marketing digital y alianzas estratégicas | Encargado de Marketing | 6 meses
Fidelización de clientes | Comercial, Soporte | Comercial | Alta tasa de abandono de clientes | Falta de seguimiento y beneficios de permanencia | Pérdida recurrente de ingresos | Media | Moderado | 9 | Riesgo Mayor | Implementar métricas de churn, NPS y programas de fidelización | Gerente Comercial | 6 meses
Segmentación de clientes | Comercial | Comercial | Foco en segmento equivocado | Análisis de mercado insuficiente | Desperdicio de esfuerzos comerciales | Media | Moderado | 9 | Riesgo Mayor | Revisar segmentación y priorizar nichos de mayor valor | Analista Comercial | 3 meses
Acuerdos de nivel de servicio (SLA) | Comercial, Legal | Comercial | SLA poco realistas o no cumplidos | Sobre-promesa en tiempos de respuesta | Penalidades contractuales y mala imagen | Baja | Mayor | 8 | Riesgo Medio | Alinear SLA con capacidades reales y revisarlos antes de ofertar | Responsable Comercial | 2 meses
Dependencia de pocos clientes grandes | Dirección, Comercial | Comercial | Concentración de ingresos en pocos clientes | Estrategia comercial limitada | Alta exposición si un cliente se retira | Media | Mayor | 12 | Riesgo Mayor | Diversificar la cartera de clientes y crear ofertas para PYME | Gerente Comercial | 12 meses
Falta de canales de venta | Comercial, Marketing | Comercial | Canal de venta único o poco desarrollado | No se definen canales alternativos | Poca llegada a potenciales clientes | Alta | Moderado | 12 | Riesgo Mayor | Desarrollar canales digitales, partners y ventas indirectas | Encargado de Marketing | 8 meses
Desalineación con objetivos del negocio | Dirección, PMO | Comercial | Solución no aporta valor estratégico | Objetivos del proyecto poco alineados con estrategia | Difícil justificar inversión y continuidad | Baja | Moderado | 6 | Riesgo Medio | Revisar alineación estratégica y ajustar alcance | Sponsor del Proyecto | 3 meses
Falta de métricas comerciales | Comercial, Dirección | Comercial | No medir KPIs comerciales clave | Falta de cultura de datos | Decisiones comerciales poco informadas | Alta | Moderado | 12 | Riesgo Mayor | Definir KPIs, tableros de control y revisiones mensuales | Gerente Comercial | 2 meses
Prospección comercial | Comercial | Comercial | Bajas tasas de conversión en campañas digitales | Segmentación incorrecta | Inversión perdida y bajo retorno | Alta | Moderado | 12 | Riesgo Mayor | Optimizar segmentación y realizar testing continuo | Marketing | 2 meses
Gestión de oportunidades | Comercial | Comercial | Pérdida de oportunidades por seguimiento tardío | Falta de CRM o uso incorrecto | Ventas perdidas | Media | Mayor | 12 | Riesgo Mayor | Implementar CRM y capacitar al equipo | Gerente Comercial | 3 meses
Estrategia de alianzas | Dirección, Comercial | Comercial | Falta de alianzas estratégicas clave | No priorizar negociaciones | Limitación en escalamiento comercial | Baja | Moderado | 6 | Riesgo Medio | Crear plan anual de alianzas con metas claras | Dirección Comercial | 1 año
Comunicación externa | Marketing, Clientes | Comercial | Mensajes publicitarios confusos o contradictorios | Falta de control comunicacional | Mala percepción y baja adopción | Media | Moderado | 9 | Riesgo Mayor | Revisar y unificar estilo comunicacional | Marketing | 1 mes
Competencia directa | Dirección, Comercial | Comercial | Competidor lanza promoción agresiva | Estrategia comercial ofensiva | Pérdida rápida de cuota de mercado | Media | Mayor | 12 | Riesgo Mayor | Crear estrategia reactiva de precios y valor agregado | Gerente Comercial | 1 mes
Gestión del proyecto | PMO, Equipo, Sponsor | Gestión | Retrasos significativos en el cronograma | Estimaciones poco realistas, multitarea | Incumplimiento de hitos y sobrecostos | Alta | Mayor | 16 | Riesgo Catastrófico | Ajustar planificación, aplicar gestión ágil y control semanal | Jefe de Proyecto | Inmediato
Gestión presupuestaria | Finanzas, Dirección | Gestión | Sobrepasar presupuesto asignado | No controlar gastos ni cambios de alcance | Necesidad de financiamiento extra o recortes | Media | Mayor | 12 | Riesgo Mayor | Implementar control financiero mensual y gestión de alcance | Jefe de Proyecto | 1 mes
Gestión de cambios | Usuarios, PMO, TI | Gestión | Exceso de cambios de requerimientos | Falta de gobernanza de cambios | Desviaciones de alcance y re-trabajo | Alta | Moderado | 12 | Riesgo Mayor | Establecer comité de cambios y priorización | Jefe de Proyecto | 1 mes
Comunicación interna | Equipo, Dirección | Gestión | Falta de comunicación clara y oportuna | Reuniones poco efectivas o inexistentes | Malentendidos, duplicidad de trabajo | Alta | Moderado | 12 | Riesgo Mayor | Definir canales oficiales, reuniones periódicas y actas | Jefe de Proyecto | Inmediato
Gestión de stakeholders | Usuarios, Dirección | Gestión | Expectativas no alineadas con el resultado | No involucrar a las partes interesadas clave | Conflictos al cierre del proyecto | Media | Mayor | 12 | Riesgo Mayor | Mapa de stakeholders y plan de comunicación dedicado | Jefe de Proyecto | 2 meses
Rotación del equipo | RRHH, Equipo TI | Gestión | Pérdida de recursos clave | Alta carga de trabajo, falta de incentivos | Demoras y pérdida de conocimiento | Media | Moderado | 9 | Riesgo Mayor | Plan de retención, documentación y transferencia de conocimiento | Líder de Equipo | 6 meses
Falta de patrocinio ejecutivo | Dirección | Gestión | Sponsor poco involucrado | Otras prioridades del negocio | Decisiones críticas se retrasan | Baja | Moderado | 6 | Riesgo Medio | Acuerdos de participación del sponsor y comités ejecutivos | Sponsor del Proyecto | 1 mes
Gestión de calidad | QA, TI | Gestión | Ausencia de estándares y métricas de calidad | No hay plan de pruebas formal | Entregables con alta tasa de defectos | Alta | Moderado | 12 | Riesgo Mayor | Definir estrategia de QA, revisiones de código y pruebas formales | Líder de QA | 2 meses
Documentación | TI, Soporte | Gestión | Falta de documentación técnica y funcional | Se prioriza sólo la entrega rápida | Dificultad para mantener y evolucionar la solución | Alta | Moderado | 12 | Riesgo Mayor | Establecer entregables mínimos de documentación y revisiones | Líder Técnico | 4 meses
Gestión de riesgos | Dirección, PMO | Gestión | No actualizar ni monitorear el registro de riesgos | Gestión de riesgos sólo inicial | Sorpresas en etapas críticas del proyecto | Media | Mayor | 12 | Riesgo Mayor | Mantener reuniones periódicas de revisión de riesgos | Jefe de Proyecto | Mensual
Gestión documental | PMO, Equipo TI | Gestión | Entregables dispersos y sin control de versiones | No usar repositorio centralizado | Confusiones, retrabajo, pérdida de información | Media | Moderado | 9 | Riesgo Mayor | Establecer repositorio único y gobernanza documental | PMO | 1 mes
Planificación del recurso humano | RRHH, PMO | Gestión | Sobrecarga de trabajo por mala asignación | No estimar carga real de cada miembro | Bajo rendimiento y rotación | Media | Moderado | 9 | Riesgo Mayor | Balancear tareas y revisar carga semanal | Jefe de Proyecto | Semanal
Gobernanza del proyecto | Dirección, PMO | Gestión | Falta de definiciones claras entre roles | Matriz RACI incompleta | Conflictos, tareas duplicadas o no ejecutadas | Media | Mayor | 12 | Riesgo Mayor | Definir roles, responsabilidades y escalamiento | PMO | Inmediato
Gestión del conocimiento | TI | Gestión | Dependencia excesiva de expertos clave | Conocimientos no documentados | Riesgo alto ante renuncias | Media | Moderado | 9 | Riesgo Mayor | Implementar sesiones de transferencia y documentación obligatoria | Líder Técnico | 2 meses
Control de proveedores | Compras, Dirección | Gestión | Falta de supervisión del rendimiento de proveedores | No existe KPI de servicio | Servicio inconsistente o incumplimientos | Alta | Mayor | 16 | Riesgo Catastrófico | Crear tablero de KPIs y seguimiento contractual | Compras | Trimestral
Arquitectura de la solución | Arquitectura, TI | Diseño de la Solución | Arquitectura poco escalable | Diseño centrado solo en necesidades actuales | Problemas de rendimiento al crecer usuarios | Alta | Moderado | 12 | Riesgo Mayor | Diseñar arquitectura escalable y pruebas de carga tempranas | Arquitecto de Solución | 3 meses
Diseño de base de datos | TI, BD | Diseño de la Solución | Modelo de datos ineficiente | Normalización inadecuada o índices mal definidos | Consultas lentas y cuellos de botella | Alta | Moderado | 12 | Riesgo Mayor | Revisar modelo con experto, crear índices y planes de consulta | Administrador de BD | 2 meses
Experiencia de usuario (UX) | Usuarios, UX/UI | Diseño de la Solución | Interfaces confusas o poco intuitivas | No se involucra a usuarios en el diseño | Baja adopción y errores de uso | Media | Mayor | 12 | Riesgo Mayor | Realizar prototipos, pruebas de usabilidad y mejoras iterativas | Diseñador UX/UI | 3 meses
Seguridad desde el diseño | Seguridad, TI | Diseño de la Solución | No aplicar principios de “security by design” | Se ve la seguridad como etapa final | Brechas de seguridad y vulnerabilidades | Media | Moderado | 9 | Riesgo Mayor | Revisiones de arquitectura de seguridad y pruebas de penetración | Responsable de Seguridad TI | 4 meses
Integración entre módulos | TI | Diseño de la Solución | Integraciones rígidas y acopladas | Falta de uso de APIs bien definidas | Dificultad para mantener y extender el sistema | Alta | Mayor | 16 | Riesgo Catastrófico | Aplicar principios de diseño desacoplado y contratos claros de API | Arquitecto de Solución | 4 meses
Diseño móvil / responsive | Usuarios, UX/UI | Diseño de la Solución | Mala experiencia en dispositivos móviles | No se prioriza diseño responsive | Usuarios móviles abandonan la solución | Alta | Mayor | 16 | Riesgo Catastrófico | Adoptar enfoque mobile-first y pruebas en múltiples dispositivos | Diseñador UX/UI | 3 meses
Rendimiento de la aplicación | TI | Diseño de la Solución | Tiempos de respuesta altos | Falta de caché, consultas pesadas | Mal desempeño y quejas constantes | Alta | Moderado | 12 | Riesgo Mayor | Definir objetivos de rendimiento y optimizar componentes críticos | Líder Técnico | 3 meses
Mantenibilidad del código | TI | Diseño de la Solución | Código difícil de mantener y probar | Ausencia de patrones y buenas prácticas | Altos costos de cambios futuros | Media | Moderado | 9 | Riesgo Mayor | Establecer estándares de codificación, revisiones y pruebas unitarias | Líder Técnico | 4 meses
Reutilización de componentes | TI | Diseño de la Solución | Duplicidad de componentes y lógica | No existe librería de componentes común | Mayor tiempo de desarrollo y errores inconsistentes | Media | Moderado | 9 | Riesgo Mayor | Crear biblioteca de componentes reutilizables y guías de diseño | Arquitecto Frontend | 5 meses
Compatibilidad con sistemas existentes | TI, Usuarios | Diseño de la Solución | Incompatibilidad con sistemas legados | No considerar restricciones y formatos existentes | Retrabajo en integraciones y migraciones | Media | Moderado | 9 | Riesgo Mayor | Levantar requerimientos de integración y realizar pruebas tempranas | Arquitecto de Solución | 3 meses
Diseño técnico | Arquitectura, TI | Diseño de la Solución | Complejidad excesiva en la arquitectura | Sobreingeniería | Mayor costo de mantenimiento y lentitud en releases | Media | Mayor | 12 | Riesgo Mayor | Simplificar componentes y revisar arquitectura modular | Arquitecto de Solución | 2 meses
Usabilidad | UX, Usuarios | Diseño de la Solución | Falta de accesibilidad para usuarios con discapacidad | No aplicar estándares WCAG | Segmentos quedan excluidos | Media | Moderado | 9 | Riesgo Mayor | Implementar accesibilidad y pruebas específicas | UX/UI | 3 meses
Diseño del flujo de datos | TI, BD | Diseño de la Solución | Flujos de datos no validados | No revisar mapas de datos | Inconsistencias y errores en integraciones | Media | Moderado | 9 | Riesgo Mayor | Validar flujos y definir contratos de datos | Arquitecto de Datos | 2 meses
Pruebas de integración | QA, TI | Diseño de la Solución | Falta de pruebas de extremo a extremo | Priorizar desarrollo sobre QA | Fallas críticas en producción | Media | Mayor | 12 | Riesgo Mayor | Plan de pruebas E2E y automatización | QA Lead | 2 meses
Calidad del front-end | TI, UX | Diseño de la Solución | Interfaces no consistentes entre módulos | Falta de guía de estilos | Experiencia inconsistente y confusa | Media | Moderado | 9 | Riesgo Mayor | Crear diseño UI unificado y librería de componentes | Arquitecto Frontend | 3 meses

## Criterios Evaluación
CRITERIOS DE EVALUACIÓN RIESGOS
Probabilidad | Valor | Criterio
Muy Alta | 5 | Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es casi certera, es decir, se tiene un alto grado de seguridad de que éste se presente (91% y 100%). Ocurrirá en la mayor parte de las circunstancias.
Alta | 4 | Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy probable, es decir, se tiene entre 61% y 90% de seguridad que éste se presente. Se espera que ocurra en la mayor parte de las circunstancias.
Media | 3 | Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es moderada, es decir, se tiene entre 31% y 60% de seguridad que éste se presente. Debe ocurrir en algún momento.
Baja | 2 | Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es improbable, es decir, se tiene entre 10% y 30% de seguridad que éste se presente. Debería ocurrir en algún momento.
Muy Baja | 1 | Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy improbable, es decir, se tiene entre 1% y 9% de seguridad que éste se presente. Ocurriría sólo bajo circunstancias excepcionales.
Impacto | Valor | Criterio
Catastrófico | 5 | El evento tendrá efectos gravísimos en el desarrollo de l proyecto. Ocasionando importantes pérdidas financieras, multas, de imagen, clientes, entre otros. Disminución considerable de la satisfacción del cliente.
Mayor | 4 | El evento tendrá efectos significativos para el desarrollo de procesos y cumplimiento del programa de trabajo. Disminución de la satisfacción del cliente.
Moderado | 3 | El evento provocará deterioro en el desarrollo del proyecto, dificultando o atrasando el cumplimiento normal de este, impidiendo que se desarrolle de forma adecuada. Dsminución de la satisfacción de forma moderada.
Menor | 2 | El evento tendrá efectos de menor envergadura en el proyecto que pueden ser asumidos sin mayores problemas . No afecta mayormente el cumplimiento de los objetivos y/o plazos comprometidos.
Mínimo | 1 | El evento puede tener un pequeño o nulo efecto en el desarrollo del proyecto y en el cumplimiento de los objetivos de este. No se generaran grandes perdidas ni atrasos.
Tipo de Riesgos
Operacional
Comercial
Gestión
Diseño de la Solución
Externo
Riesgo
IMPACTO