## Datos
Sprint (n° y fecha) | Tarea | Fecha Planificada | Fecha Real | Completada
Sprint 1 (21/07-10/08) | Preparar carta Gantt preliminar | 21/07/2025 - 22/07/2025 | 22/07/2025 | 1
Sprint 1 (21/07-10/08) | Redactar acta de constitución del proyecto | 23/07/2025 - 24/07/2025 | 24/07/2025 | 1
Sprint 1 (21/07-10/08) | Entregar matriz RACI | 25/07/2025 - 28/07/2025 | 2025-08-02 | 1
Sprint 1 (21/07-10/08) | Elaborar cronograma de hitos | 29/07/2025 - 30/07/2025 | 30/07/2025 | 1
Sprint 1 (21/07-10/08) | Preparar plan de comunicación inicial | 31/07/2025 - 31/07/2025 | 31/07/2025 | 1
Sprint 1 (21/07-10/08) | Entrevistas con stakeholders | 01/08/2025 - 03/08/2025 | 2025-08-06 | 1
Sprint 1 (21/07-10/08) | Encuestas a usuarios finales | 04/08/2025 - 05/08/2025 | 05/08/2025 | 1
Sprint 2 (11/08-31/08) | Revisión de procesos actuales | 06/08/2025 - 07/08/2025 | 2025-08-10 | 1
Sprint 2 (11/08-31/08) | Redacción de casos de uso | 08/08/2025 - 09/08/2025 | 2025-08-25 | 1
Sprint 2 (11/08-31/08) | Validación y firma de requerimientos | 10/08/2025 - 10/08/2025 | 10/08/2025 | 1
Sprint 2 (11/08-31/08) | Definir estructura de carpetas en Angular | 11/08/2025 - 13/08/2025 | 13/08/2025 | 1
Sprint 2 (11/08-31/08) | Selección de librerías y dependencias | 14/08/2025 - 15/08/2025 | 15/08/2025 | 1
Sprint 2 (11/08-31/08) | Diseño de modelo de datos en Oracle | 16/08/2025 - 19/08/2025 | 2025-08-20 | 1
Sprint 2 (11/08-31/08) | Definir API REST y endpoints | 20/08/2025 - 22/08/2025 | 22/08/2025 | 1
Sprint 2 (11/08-31/08) | Diagramar arquitectura en la nube | 23/08/2025 - 24/08/2025 | 24/08/2025 | 1
Sprint 3 (01/09-21/09) | Crear componentes UI (usuarios) | 25/08/2025 - 27/08/2025 | 27/08/2025 | 1
Sprint 3 (01/09-21/09) | Implementar formularios reactivos (usuarios) | 28/08/2025 - 29/08/2025 | 29/08/2025 | 1
Sprint 3 (01/09-21/09) | Validaciones de campos (usuarios) | 01/09/2025 - 01/09/2025 | 01/09/2025 | 1
Sprint 3 (01/09-21/09) | Conexión a endpoints de usuario | 02/09/2025 - 03/09/2025 | 03/09/2025 | 1
Sprint 3 (01/09-21/09) | Gestión de roles y permisos (usuarios) | 04/09/2025 - 04/09/2025 | 04/09/2025 | 1
Sprint 3 (01/09-21/09) | Diseñar estructura de empresa | 05/09/2025 - 09/09/2025 | 09/09/2025 | 1
Sprint 3 (01/09-21/09) | Implementar formulario de registro/edición (empresa) | 10/09/2025 - 12/09/2025 | 12/09/2025 | 1
Sprint 3 (01/09-21/09) | Conexión a endpoints de empresa | 15/09/2025 - 16/09/2025 | 16/09/2025 | 1
Sprint 4 (22/09-12/10) | Manejo de estados (activo/inactivo) | 17/09/2025 - 17/09/2025 | 17/09/2025 | 1
Sprint 4 (22/09-12/10) | Configuración de vista de detalle (empresa) | 22/09/2025 - 22/09/2025 | 22/09/2025 | 1
Sprint 4 (22/09-12/10) | Crear componente de publicación | 23/09/2025 - 25/09/2025 | 25/09/2025 | 1
Sprint 4 (22/09-12/10) | Implementar subida de imágenes (posts) | 26/09/2025 - 26/09/2025 | 2025-10-14 | 1
Sprint 4 (22/09-12/10) | Conexión a endpoints de posts | 29/09/2025 - 30/09/2025 |  | 0
Sprint 4 (22/09-12/10) | Diseño de feed dinámico | 01/10/2025 - 02/10/2025 | 2025-10-14 | 1
Sprint 4 (22/09-12/10) | Configuración de likes/postulaciones | 03/10/2025 - 03/10/2025 |  | 0
Sprint 4 (22/09-12/10) | Preparar plan de pruebas | 06/10/2025 - 08/10/2025 |  | 0
Sprint 5 (13/10-02/11) | Pruebas unitarias en Angular | 09/10/2025 - 10/10/2025 |  | 0
Sprint 5 (13/10-02/11) | Pruebas de integración con Oracle | 13/10/2025 - 14/10/2025 | 2025-10-16 | 1
Sprint 5 (13/10-02/11) | Testing de interfaz (UX) | 15/10/2025 - 15/10/2025 | 2025-10-17 | 1
Sprint 5 (13/10-02/11) | Documentación de errores y fixes | 16/10/2025 - 17/10/2025 |  | 0
Sprint 5 (13/10-02/11) | Integración de módulos en entorno de pruebas | 20/10/2025 - 22/10/2025 |  | 0
Sprint 5 (13/10-02/11) | Conexión total a Oracle Cloud | 23/10/2025 - 24/10/2025 |  | 0
Sprint 5 (13/10-02/11) | Optimización de consultas | 27/10/2025 - 29/10/2025 |  | 0
Sprint 6 (03/11-21/11) | Pruebas de regresión | 30/10/2025 - 31/10/2025 |  | 0
Sprint 6 (03/11-21/11) | Generación de versión empaquetada | 03/11/2025 - 05/11/2025 |  | 0
Sprint 6 (03/11-21/11) | Preparar presentación ejecutiva final | 06/11/2025 - 07/11/2025 |  | 0
Sprint 6 (03/11-21/11) | Generar manual de usuario | 10/11/2025 - 12/11/2025 |  | 0
Sprint 6 (03/11-21/11) | Entrega de documentación técnica | 12/11/2025 - 14/11/2025 |  | 0
Sprint 6 (03/11-21/11) | Pruebas finales del MVP | 17/11/2025 - 19/11/2025 |  | 0
Sprint 6 (03/11-21/11) | Firma de cierre de proyecto | 20/11/2025 - 20/11/2025 |  | 0
Sprint 6 (10/11-21/11) | Presentación final | 21/11/2025 - 21/11/2025 |  | 0

## Burndown
Sprint (n° y fecha) | Total | Completadas | Pendientes
Sprint 1 (21/07-10/08) | 7 | 7 | 0
Sprint 2 (11/08-31/08) | 8 | 8 | 0
Sprint 3 (01/09-21/09) | 8 | 8 | 0
Sprint 4 (22/09-12/10) | 8 | 8 | 0
Sprint 5 (13/10-02/11) | 7 | 0 | 0
Sprint 6 (03/11-21/11) | 7 | 0 | 0