## Carta Gantt
Tarea
Entrega documentos iniciales (Acta, Requerimientos, Matriz de riesgos, Carta Gantt)
Levantamiento de requerimientos
Diseño de arquitectura (Angular + Oracle Cloud)
Diseño de arquitectura (Angular + Oracle Cloud)
Implementación módulo de perfiles (Angular)
Implementación módulo de perfiles (Angular)
Diseño e implementación de base de datos (Oracle Cloud)
Diseño e implementación de base de datos (Oracle Cloud)
Pruebas de usabilidad y QA
Integración y entrega de MVP
Presentación y cierre del proyecto
Presentación y cierre del proyecto
Semanas: | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11
Fechas: | 01/09 - 07/09 | 08/09 - 14/09 | 15/09 - 21/09 | 22/09 - 28/09 | 29/09 - 05/10 | 06/10 - 12/10 | 13/10 - 19/10 | 20/10 - 26/10 | 27/10 - 02/11 | 03/11 - 09/11 | 10/11 - 16/11
Sprints: | Sprint 1 |  | Sprint 2 |  | Sprint 3 |  | Sprint 4 |  | Sprint 5 |  | Sprint 6

## Sprints
Sprint | Fechas | Tareas principales
Sprint 1 | 01/09 - 14/09 | ✅ Entrega documentos iniciales (Acta, Requerimientos, Matriz de riesgos, Carta Gantt)✅ Levantamiento de requerimientos
Sprint 2 | 15/09 - 28/09 | ✅ Diseño de arquitectura (Angular + Oracle Cloud)
Sprint 3 | 29/09 - 12/10 | ✅ Implementación módulo de perfiles (Angular)
Sprint 4 | 13/10 - 26/10 | ✅ Diseño e implementación de base de datos (Oracle Cloud)
Sprint 5 | 27/10 - 09/11 | ✅ Pruebas de usabilidad y QA✅ Integración y entrega de MVP
Sprint 6 | 10/11 - 21/11 | ✅ Presentación y cierre del proyecto