## Slide 1: Reporte Ejecutivo de Avance del Proyecto
Periodo: Semana de Octubre 2025
Estado general de actividades

## Slide 2: Indice
• Compromisos sesión anterior
• Avance del Proyecto
• Logros de la semana
• Próximas actividades
• Explicación de desvíos
• Riesgos e Issues
• Compromisos próximos

## Slide 3: Compromisos sesión anterior
• Entrega documentos iniciales – Finalizado
• Levantamiento de requerimientos – Finalizado
• Diseño de arquitectura – Finalizado
• Módulo usuarios – Finalizado
• Módulo empresa – Finalizado
• Módulo posts – Atrasado
• QA pruebas – En progreso
• Integración y entrega MVP – No iniciado
• Cierre proyecto – No iniciado

## Slide 4: Avance del Proyecto
• % de avance global: 47%
• Sprints completados: 3 / 5
• Curva de avance tipo Burndown basada en Trello
• Próximo hito: Pruebas de QA (Octubre 2025)

## Slide 5: Logros de la semana
• Finalización del módulo de Perfiles de Empresa
• Inicio del módulo de Posts
• Consolidación de arquitectura en Oracle Cloud
• Preparación de plan de pruebas QA

## Slide 6: Próximas actividades
• Completar módulo de Posts (endpoints + feed dinámico)
• Realizar pruebas unitarias en Angular
• Documentar resultados de QA
• Preparar integración total para entorno de pruebas

## Slide 7: Explicación de desvíos
• Módulo de Posts presenta atraso en subida de imágenes y feed dinámico.
• Causa: Complejidad en integración de endpoints.
• Impacto: Retrasa pruebas QA.
• Mitigación: Reforzar recursos en desarrollo frontend durante la próxima semana.

## Slide 8: Riesgos e Issues
• Riesgo: Posible atraso en QA si no se completa módulo de Posts.
Nivel: Medio
Mitigación: Priorización en backlog y asignación de recursos.
• Issue: Subida de imágenes atrasada.
Acción: Resolución en sprint actual.
Fecha comprometida: 10 Octubre 2025.

## Slide 9: Compromisos próximos
• Entregar módulo de Posts finalizado – 10 Octubre 2025
• Completar pruebas de QA – 20 Octubre 2025
• Generar MVP para integración – 5 Noviembre 2025
• Preparar documentación final – 15 Noviembre 2025
• Presentación interna – 21 Noviembre 2025